## Slide 1
BUSINESS CASE · 2026
Déployer Moodle 5.2 LTS
Pourquoi · Comment · ROI attendu sur 18 mois
Présentation pour le COPIL DSI · DRH · Direction Formation
DOCUMENT INTERNE · CONFIDENTIEL

## Slide 2
Sommaire
1 / 22
MOODLE COPIL · 2026
AGENDA
Les 6 temps de cette présentation
01
Le constat
3 irritants actuels de la formation
02
La proposition
Moodle 5.2 LTS comme socle industriel
03
Le plan
Roadmap 5 phases · 18 mois
04
Les chiffres
ROI business case + KPIs de pilotage
05
Les risques
4 risques identifiés + parades
06
La suite
Go/No-go · prochaines étapes

## Slide 3
01
LE CONSTAT
3 irritants bloquent notre formation
aujourd'hui

## Slide 4
01 · Le constat
3 / 22
MOODLE COPIL · 2026
CE QUE NOS APPRENANTS VIVENT
3 irritants qui nous coûtent chaque mois
1
Décrochage massif
22 % de taux d'abandon moyen sur les 20 derniers parcours. Formation obligatoire non-terminée = risque règlementaire + perte de budget.
2
Temps tuteur explosé
3h40 par apprenant et par semaine en moyenne — impossible de tenir quand la population triple. Correction manuelle saturante, zéro scalabilité.
3
Zéro visibilité
Pas d'analytics prédictif, pas de remontée KPI fiable à la direction. On découvre les décrochages 4 semaines trop tard.

## Slide 5
01 · Le constat
4 / 22
MOODLE COPIL · 2026
L'IMPACT CHIFFRÉ
Ce que ça nous coûte aujourd'hui
22 %
TAUX DE DÉCROCHAGE MOYEN
480 €
COÛT PAR CERTIFICATION
3h40
TEMPS TUTEUR / SEM / APPRENANT
-60 %
VS POTENTIEL AVEC LE BON OUTIL
Si on ne bouge pas, le coût annuel caché de la non-complétion sur 500 apprenants atteint 240 k€. C'est 5× le budget d'un déploiement Moodle bien fait.

## Slide 6
02
LA PROPOSITION
Moodle 5.2 LTS
comme socle industriel

## Slide 7
02 · La proposition
6 / 22
MOODLE COPIL · 2026
MOODLE 5.2 LTS
Pourquoi Moodle et pas autre chose ?
undefined
undefined
undefined
undefined

## Slide 8
02 · La proposition
7 / 22
MOODLE COPIL · 2026
VUE D'ENSEMBLE
Architecture cible simplifiée
Couche Apprenants
Web · App mobile iOS/Android · offline + push
Couche Pédagogique
H5P · SCORM · BBB · Workshop peer review · Rubric
Couche LMS Moodle 5.2 LTS
Cours · cohortes · gradebook · analytics prédictif
Couche Identité & Sécurité
SSO LDAP/OAuth2/SAML2 · 2FA · TLS 1.3 · PKI
Couche Infra
Cloud (OVH/Scaleway/AWS) · HA · MUC Redis · SLA 99,5 %

## Slide 9
03
LE PLAN
Roadmap 5 phases
18 mois · par gouvernes claires

## Slide 10
03 · Le plan
9 / 22
MOODLE COPIL · 2026
18 MOIS
Roadmap en 5 phases séquencées
M0-M3
Phase 1
Fondations
Infra · SSO · 1 cours pilote
M4-M7
Phase 2
Catalogue
Migration 20 cours · rubriques
M8-M10
Phase 3
Évaluation
Certifications CPF · badges
M11-M14
Phase 4
Avancé
Analytics prédictif · xAPI/LRS
M15-M18
Phase 5
Cruise
Optimisation · auto-ROI+

## Slide 11
03 · Le plan
10 / 22
MOODLE COPIL · 2026
GO / NO-GO
4 jalons de décision COPIL
Gate A · M3
Pilote réussi ?
≥ 85 % complétion sur 20 apprenants pilotes · NPS ≥ +20
Gate B · M7
Migration stable ?
20 cours migrés sans régression · SLA 99,5 % tenu 3 mois
Gate C · M12
Analytics activé ?
Taux décrochage ≤ 15 % · 80 % playbooks déclenchés dans les 72h
Gate D · M18
ROI démontré ?
Coût par certification ≤ 200 € · budget cruise validé CODIR

## Slide 12
04
LES CHIFFRES
Business case · ROI · KPIs
de pilotage

## Slide 13
04 · Les chiffres
12 / 22
MOODLE COPIL · 2026
BUDGET ANNUEL
Estimation pour 1 000 apprenants actifs
Poste | Low | High | Commentaire
Hébergement cloud (8 vCPU · 16 Go) | 3 000 € | 6 000 € | OVH · Scaleway · AWS · +30 % backups
Support Moodle Partner | 5 000 € | 15 000 € | Catalyst · Synergy · eLeDia · optionnel
Plugins premium (BBB · H5P · SCORM) | 2 000 € | 8 000 € | À chiffrer selon usage
Ressources internes (0,5 ETP admin) | 30 000 € | 45 000 € | Poste partagé · adapter selon volume
Formation équipes internes | 3 000 € | 8 000 € | Année 1 · maintenance allégée après
TOTAL ANNÉE 1 | 43 000 € | 82 000 € | ~ 50-80 € / apprenant actif / an
À comparer aux 240 k€ de coût caché du décrochage actuel (slide 5). Retour sur investissement attendu entre 9 et 12 mois.

## Slide 14
04 · Les chiffres
13 / 22
MOODLE COPIL · 2026
CAS DE RÉFÉRENCE · OMEGA FINANCE
ROI après 6 mois de Moodle augmenté
MÉTRIQUE
AVANT
APRÈS 6 MOIS
DELTA
Taux de décrochage
22 %
7,4 %
-14,6 pts
Temps tuteur / apprenant / sem
3h40
1h15
-66 %
Satisfaction (NPS)
6,2/10
8,4/10
+35 %
Coût par certification
480 €
186 €
-61 %
Complétion sur mobile
12 %
47 %
+35 pts
Renouvellement CPF / cohorte
24 %
58 %
+34 pts

## Slide 15
04 · Les chiffres
14 / 22
MOODLE COPIL · 2026
COMPLÉTION PROJETÉE
Simulation 18 mois vs statu quo
Chart: 
| M0 | M3 | M6 | M9 | M12 | M15 | M18
Sans Moodle augmenté | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 78
Avec Moodle augmenté | 78 | 82 | 87 | 90 | 92 | 93 | 93
Gain projeté = +15 points de complétion à M18. Conservateur · les cas clients tournent plutôt autour de +20 points.

## Slide 16
04 · Les chiffres
15 / 22
MOODLE COPIL · 2026
PILOTAGE
Les 12 KPIs à remonter en COPIL trimestriel
MAU
≥ 70 %
Completion
≥ 80 %
Time-to-done
≤ 120 %
NPS
≥ +30
At-risk
≤ 15 %
Recovery
≥ 60 %
Cost/learner
≤ 120 €
Content reuse
≥ 40 %
Certification
≥ 70 %
First course
< 48 h
Mobile usage
≥ 30 %
SLA uptime
≥ 99,5 %
Dashboard Grafana + export PDF automatique chaque trimestre

## Slide 17
05
LES RISQUES
4 risques identifiés
4 parades activables

## Slide 18
05 · Les risques
17 / 22
MOODLE COPIL · 2026
TRANSPARENCE
4 risques · 4 parades · probabilité assumée
1
Résistance au changement enseignants
Probabilité · haute
Parade · programme d'ambassadeurs · 3 early adopters par département · formation dédiée · pas de lancement big-bang.
2
Migration 120 cours legacy trop lente
Probabilité · moyenne
Parade · matrice de migration Word/PPT/PDF · pilote 10 cours d'abord · industrialisation au fil de l'eau (Phase 2).
3
Dette technique sur SSO entreprise
Probabilité · moyenne
Parade · audit RSSI M0 · OAuth2 fallback actif · tests LDAP en staging avant prod · 2 semaines de marge dans Phase 1.
4
Budget débordé en cas de surmesure
Probabilité · basse
Parade · fourchette 43-82 k€ validée · 4 gates COPIL · re-planification à chaque gate en cas de dérive.

## Slide 19
06
LA SUITE
Go · No-go · Prochaines
étapes concrètes

## Slide 20
06 · La suite
19 / 22
MOODLE COPIL · 2026
CE QU'ON DEMANDE AU COPIL
3 décisions aujourd'hui · 3 actions demain
Valider
Le principe d'un déploiement Moodle 5.2 LTS sur 18 mois avec les 4 jalons de décision.
Approuver
Le budget fourchette 43-82 k€/an pour l'année 1, avec validation définitive à Gate A (M3).
Nommer
Un sponsor COPIL (proposé: Direction Formation) et un architecte référent DSI.
Démarrage Phase 1 · 5 mai 2026 si validation aujourd'hui

## Slide 21
06 · La suite
20 / 22
MOODLE COPIL · 2026
APRÈS LE COPIL
Les 30 prochains jours · action concrète
J+0
Post-COPIL
CR diffusé DSI/DRH · décision tracée
J+3
Kick-off projet
Équipe constituée · espace Teams/Slack
J+7
Audit staging
Provision VM · accès LDAP validé
J+14
1er cours pilote
Sélection métier · 20 testeurs identifiés
J+21
Go-live pilote
Cours ouvert · tuteur formé · KPIs trackés
J+30
Checkpoint
Point d'étape · ajustements · go Gate A

## Slide 22
MERCI
Vos questions sont les bienvenues.
Contacts
Chef de projet Moodle
{{DIRECTION}} · formation@org.fr
Ressources complémentaires
Récap 35 pages · Moodle_Recap_Phases_1-4.pdf
Fiches mémo A4 par rôle · Moodle_Memo_*.html
MOODLE · PHASE 5 · CLÔTURE FORMATION AUGMENTÉE · 2026